## Hoja1
FASES | Inicio | Termino | 1er mes |  |  |  | 2do mes |  |  |  | 3ro mes |  |  |  | 4to mes
|  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4
Fase 1: Iniciación | 2024-08-12 | 2024-08-18
1. Desarrollar el Acta de Proyecto | 2024-08-12 | 2024-08-18 | bar: 1er mes Sem 2
2. Identificar a los Stakeholders | 2024-08-12 | 2024-08-18 | bar: 1er mes Sem 2
3. Definir los Objetivos y Alcance Iniciales | 2024-08-12 | 2024-08-18 | bar: 1er mes Sem 2
Fase 2: Planificación | 2024-08-19 | 2024-09-08
4. Definir el Alcance | 2024-08-19 | 2024-08-25 | bar: 1er mes Sem 3
5. Crear la EDT (Estructura Desglosada del Trabajo) | 2024-08-19 | 2024-08-25 | bar: 1er mes Sem 3
6. Desarrollar el Cronograma Detallado | 2024-08-19 | 2024-08-25 | bar: 1er mes Sem 3
7. Estimar Costos y Presupuesto | 2024-08-26 | 2024-09-01 | bar: 1er mes Sem 4
8. Planificar la Gestión de la Calidad | 2024-09-02 | 2024-09-08 | bar: 2do mes Sem 1
9. Planificar la Gestión de Recursos | 2024-09-02 | 2024-09-08 | bar: 2do mes Sem 1
10. Planificar la Gestión de las Comunicaciones | 2024-09-02 | 2024-09-08 | bar: 2do mes Sem 1
11. Identificar y Analizar Riesgos | 2024-09-02 | 2024-09-08 | bar: 2do mes Sem 1
12. Planificar la Gestión de Adquisiciones | 2024-09-02 | 2024-09-08 | bar: 2do mes Sem 1
Fase 3: Ejecución | 2024-09-09 | 2024-10-20
13. Adquirir Recursos | 2024-09-09 | 2024-09-15 | bar: 2do mes Sem 2
14. Asignar Roles y Responsabilidades al Equipo | 2024-09-09 | 2024-09-15 | bar: 2do mes Sem 2
15. Diseñar la Arquitectura del Sistema | 2024-09-09 | 2024-09-15 | bar: 2do mes Sem 2
16. Desarrollar Módulos y Funcionalidades | 2024-09-16 | 2024-10-07 | bar: 2do mes Sem 3 to 3ro mes Sem 2
17. Realizar Pruebas Unitarias y de Integración | 2024-09-30 | 2024-10-07 | bar: 3ro mes Sem 1 to 3ro mes Sem 2
18. Corregir Errores Identificados | 2024-09-30 | 2024-10-07 | bar: 3ro mes Sem 1 to 3ro mes Sem 2
19. Desarrollar Materiales de Capacitación | 2024-10-14 | 2024-10-20 | bar: 3ro mes Sem 3
20. Capacitar al Personal (Sesiones de Entrenamiento) | 2024-10-14 | 2024-10-20 | bar: 3ro mes Sem 3
Fase 4: Ejecución y Monitoreo | 2024-10-21 | 2024-11-03
21. Implementar el Sistema (Despliegue en Ambientes de Prueba) | 2024-10-21 | 2024-10-27 | bar: 3ro mes Sem 4
22. Migración de Datos desde el Sistema Manual | 2024-10-21 | 2024-10-27 | bar: 3ro mes Sem 4
23. Monitorear Progreso y Seguimiento de KPIs | 2024-10-28 | 2024-11-03 | bar: 4to mes Sem 1
24. Gestión de Cambios y Ajustes Necesarios | 2024-10-28 | 2024-11-03 | bar: 4to mes Sem 1
Fase 5: Monitoreo y Control | 2024-11-04 | 2024-11-17
25. Realizar Control de Calidad | 2024-11-04 | 2024-11-10 | bar: 4to mes Sem 2
26. Revisar Cumplimiento de Requisitos | 2024-11-04 | 2024-11-10 | bar: 4to mes Sem 2
27. Realizar Auditorías de Calidad | 2024-11-04 | 2024-11-10 | bar: 4to mes Sem 2
28. Monitorear Riesgos Identificados | 2024-11-11 | 2024-11-17 | bar: 4to mes Sem 3
29. Implementar Respuestas a Riesgos | 2024-11-11 | 2024-11-17 | bar: 4to mes Sem 3
30. Generar Informes de Avance y Desempeño | 2024-11-11 | 2024-11-17 | bar: 4to mes Sem 3
Fase 6: Cierre | 2024-11-18 | 2024-11-24
31. Validar la Entrega Final con los Stakeholders | 2024-11-18 | 2024-11-24 | bar: 4to mes Sem 4
32. Obtener Aprobación Formal del Sistema Implementado | 2024-11-18 | 2024-11-24 | bar: 4to mes Sem 4
33. Compilar Manuales de Usuario y Documentación Técnica | 2024-11-18 | 2024-11-24 | bar: 4to mes Sem 4
34. Realizar Reuniones de Retrospectiva | 2024-11-18 | 2024-11-24 | bar: 4to mes Sem 4
35. Liberar Recursos y Cerrar Contratos | 2024-11-18 | 2024-11-24 | bar: 4to mes Sem 4