## Registro de Riesgos
Listado de Riesgos: Gestión de Riesgos en Proyectos
Elaborado por: oficinaproyectosinformatica.blogspot.com
Nro. De Ref. | Descripción del problema | Riesgo | Causas Raíz | Tipo |  | Categoría de Riesgo | Probabilidad |  |  | Impacto |  |  | Prioridad | Responsable | Respuesta predeterminada | Estrategia de Respuesta | Plan de Respuesta
|  |  |  | Amenaza | Oportunidad |  | Alta | Media | Baja | Alta | Media | Baja
1 | Fallos en el modelo predictivo de stock | Baja precisión en la predicción de demanda y reposición de stock | Datos históricos insuficientes o inconsistentes | x |  | Técnica |  | x |  | x
2 | Pérdida de datos críticos en la base de datos | Pérdida de registros de movimientos de stock y reportes históricos | Fallos en el almacenamiento o errores en migraciones | x |  | Seguridad |  |  | x | x
3 | Retrasos en la implementación del dashboard | Incumplimiento de los plazos del proyecto | Falta de recursos o cambios en los requisitos | x |  | Gestión de Proyecto |  | x |  |  | x
4 | Error en la carga de datos del dashboard | Información incompleta o incorrecta en la visualización | Conexiones de datos no optimizadas | x |  | Técnica | x |  |  |  | x
5 | Baja adaptabilidad de la aplicación a dispositivos móviles | Experiencia de usuario limitada en pantallas pequeñas | Diseño de interfaz no adaptativo | x |  | Técnica | x |  |  |  |  | x
6 | Problemas de rendimiento en consultas complejas | Tiempo de respuesta lento en el sistema | Ineficiencia en la base de datos o en la lógica de consultas | x |  | Técnica |  | x |  | x
7 | Cambios en los requisitos del cliente durante el desarrollo | Retrasos y sobrecostos en el proyecto | Cambios en la estrategia o necesidades del cliente | x |  | Gestión de Proyecto |  | x |  | x
8 | Error en el filtro de selección de productos | Visualización incorrecta de movimientos específicos | Falta de pruebas en funcionalidades clave | x |  | Técnica | x |  |  |  | x
9 | Problemas de seguridad en la autenticación de usuarios | Acceso no autorizado a la aplicación | Configuración débil de autenticación | x |  | Seguridad |  | x |  | x
10 | Integración incompleta con el módulo de reportes automatizados | Falta de datos en reportes automáticos | Configuración incompleta del módulo | x |  | Técnica |  | x |  |  | x
11 | Desconexión inesperada de la base de datos | Interrupción en el acceso a los datos | Configuración incorrecta del servidor de base de datos | x |  | Técnica |  |  | x | x
12 | Fallos en las notificaciones de alerta de bajo stock | Los usuarios no reciben alertas a tiempo | Problemas de configuración en el sistema de alertas | x |  | Técnica | x |  |  |  | x
13 | Error en el cálculo de reposición de stock | Cálculos incorrectos para necesidades de reposición | Configuración errónea de fórmulas de cálculo | x |  | Técnica |  | x |  | x
14 | Falta de entrenamiento del equipo en nuevas funcionalidades | Uso ineficiente de la aplicación | Capacitación incompleta | x |  | Gestión de Proyecto |  | x |  |  | x
15 | Posible incompatibilidad con navegadores antiguos | Fallos en la visualización y funcionalidad en ciertos dispositivos | Uso de tecnologías no compatibles | x |  | Técnica |  |  | x |  | x
16 | Problemas de escalabilidad en el sistema | Dificultades para manejar grandes volúmenes de datos | Infraestructura no preparada para alta demanda | x |  | Técnica |  | x |  | x
17 | Falta de integración con sistemas externos de los proveedores | Retraso en la actualización de datos de stock | Limitaciones de APIs de terceros | x |  | Técnica |  |  | x |  | x
18 | Baja tasa de adopción de la aplicación por usuarios finales | Subutilización del sistema | Falta de sensibilización y promoción | x |  | Organizacional |  | x |  |  | x
19 | Dificultades en la integración de predicciones con datos en tiempo real | Desfase en la actualización de la información de stock y predicciones | Complejidad en la sincronización de datos | x |  | Técnica |  | x |  | x
20 | Problemas de compatibilidad entre versiones de software o dependencias | Fallos en la ejecución de la aplicación o pérdida de funcionalidades | Actualización de librerías sin pruebas de compatibilidad | x |  | Técnica |  |  | x |  | x
21 | Desactualización de datos de proveedores | Las cantidades de stock y tiempos de entrega no reflejan la realidad | Falta de sincronización de datos o errores en la comunicación con proveedores | x |  | Logística |  | x |  |  | x
22 | Baja precisión en la demanda estacional | Falta de disponibilidad o exceso de stock en temporadas clave | Predicciones insuficientes para variaciones estacionales | x |  | Técnica |  | x |  | x
23 | Sobreestimación de stock de seguridad | Inversión innecesaria en productos de bajo movimiento | Falta de ajuste en los cálculos de seguridad | x |  | Económica |  | x |  |  | x
24 | Complejidad en el mantenimiento del código fuente | Dificultades para actualizar o corregir errores | Estructura de código no estandarizada o documentación insuficiente | x |  | Técnica | x |  |  |  | x
25 | Aumento inesperado en los costos de infraestructura | Falta de presupuesto para escalabilidad y mantenimiento | Infraestructura no optimizada o demanda mayor de la prevista | x |  | Económica |  | x |  | x
26 | Sobrecarga de trabajo en el equipo | Retrasos en la entrega o baja en la calidad del proyecto | Falta de recursos humanos o mal manejo de cargas de trabajo | x |  | Organizacional |  | x |  | x
27 | Dependencia de terceros para integraciones específicas | Demoras o limitaciones en las funcionalidades | Integración de APIs o servicios externos | x |  | Técnica |  | x |  |  | x
28 | Inexperiencia del equipo con nuevas tecnologías | Bajo rendimiento o curva de aprendizaje prolongada | Falta de entrenamiento en tecnologías utilizadas en el proyecto | x |  | Organizacional |  | x |  |  | x
29 | Retrasos en la aprobación de cambios o decisiones clave | Atrasos en el cronograma del proyecto | Proceso burocrático o falta de disponibilidad de los tomadores de decisiones | x |  | Gestión de Proyecto | x |  |  |  | x
30 | Falta de claridad en los requerimientos del cliente | Re-trabajo o resultados no alineados con las expectativas | Comunicación insuficiente o ambigua entre el cliente y el equipo | x |  | Gestión de Proyecto | x |  |  | x
31 | Fallos en la recuperación de backups | Pérdida de datos y tiempo en restauración del sistema | Backups incompletos o configuración incorrecta | x |  | Técnica |  |  | x | x
32 | Baja tasa de adopción de las funcionalidades predictivas | Infrautilización de los recursos desarrollados | Falta de capacitación o resistencia al cambio | x |  | Organizacional |  | x |  |  | x
33 | Alta rotación de personal en el equipo de desarrollo | Pérdida de conocimiento y necesidad de re-entrenamiento | Insatisfacción o falta de incentivos | x |  | Organizacional |  | x |  | x
34 | Errores en la gestión de permisos de usuario | Acceso no autorizado o restricciones inadecuadas | Mala configuración de roles y permisos | x |  | Seguridad |  |  | x | x
35 | Cambio de políticas de privacidad y cumplimiento normativo | Infracción legal o multa por incumplimiento | Actualización en normativas como GDPR | x |  | Legal |  |  | x | x
36 | Dependencia de un solo proveedor para servicios críticos | Falta de redundancia o alternativas en caso de fallo del proveedor | Contrato exclusivo o falta de alternativas | x |  | Logística |  | x |  |  | x
37 | Problemas de interoperabilidad entre módulos de software | Fallos en la comunicación entre componentes del sistema | Falta de estandarización en APIs o protocolos | x |  | Técnica |  | x |  |  | x
38 | Error en la visualización de datos por malas conexiones de red | Experiencia de usuario afectada por fallas de conexión | Red inestable o de baja calidad en el sitio del cliente | x |  | Infraestructura | x |  |  |  | x
39 | Problemas de configuración en el almacenamiento en la nube | Acceso lento o interrumpido a datos almacenados | Mala configuración o limitaciones de ancho de banda | x |  | Técnica |  | x |  |  | x
40 | Desgaste de hardware o fallos en servidores locales | Interrupción en el servicio o pérdida de datos | Falta de mantenimiento o equipos antiguos | x |  | Infraestructura |  |  | x | x
41 | Requerimientos de almacenamiento superiores a lo previsto | Incremento de costos de infraestructura y posibles fallas | Crecimiento inesperado en el volumen de datos | x |  | Económica |  | x |  |  | x
42 | Falta de políticas de actualización y mantenimiento continuo | Obsolescencia del software y vulnerabilidad | Políticas deficientes de mantenimiento | x |  | Técnica | x |  |  |  | x
43 | Fallos en la generación automática de reportes | Información incompleta o inexacta en reportes periódicos | Configuración incorrecta o falta de pruebas | x |  | Técnica |  | x |  |  | x
44 | Conflictos entre módulos de la aplicación | Errores de funcionalidad debido a incompatibilidades internas | Falta de integración o pruebas de compatibilidad | x |  | Técnica |  | x |  |  | x
45 | Fallos en la integración de pagos o procesos de facturación | Pérdida de ingresos o quejas de clientes | Problemas con proveedores de servicios de pago | x |  | Financiera |  |  | x | x
46 | Riesgos de privacidad y manejo de datos personales | Sanciones legales por incumplimiento de normativa de datos | Falta de mecanismos de protección y anonimización | x |  | Legal |  | x |  | x
47 | Problemas de estabilidad en la conexión de internet del cliente | Experiencia del usuario afectada por caídas de servicio | Infraestructura de red del cliente inadecuada | x |  | Infraestructura | x |  |  |  | x
48 | Resistencia al cambio de los usuarios finales | Baja tasa de adopción de las nuevas funcionalidades | Poca sensibilización y falta de capacitación | x |  | Organizacional |  | x |  |  | x
49 | Dificultades en la integración con sistemas ERP de proveedores | Desfase en actualización de stock y costos | Restricciones en los sistemas de terceros | x |  | Técnica |  |  | x |  | x
50 | Posibles conflictos en la programación y asignación de recursos | Recursos críticos no disponibles en momentos clave | Falta de planificación y monitoreo | x |  | Gestión de Proyecto |  | x |  |  | x
51 | Demanda estacional más alta de lo previsto | Incremento en las ventas y rotación de productos | Cambio en las tendencias de consumo |  | x | Comercial | x |  |  | x
52 | Mejora continua en el modelo predictivo | Predicciones de stock más precisas y menores costos de reposición | Refinamiento del modelo y mayor cantidad de datos |  | x | Técnica |  | x |  | x
53 | Incorporación de proveedores con costos más bajos | Reducción en los costos de adquisición de productos | Ampliación de red de proveedores |  | x | Económica |  | x |  |  | x
54 | Mejoras en la eficiencia del sistema de almacenamiento | Optimización del espacio de almacenamiento | Implementación de nuevas técnicas de gestión de inventarios |  | x | Operativa |  | x |  |  | x
55 | Innovaciones en el área de inteligencia artificial | Incorporación de tecnología avanzada en la predicción de demanda | Avances tecnológicos en IA y machine learning |  | x | Técnica |  |  | x | x
56 | Alianzas estratégicas con nuevos socios comerciales | Expansión del alcance del mercado y mejora en la cadena de suministro | Networking y búsqueda de socios |  | x | Comercial |  | x |  | x
57 | Implementación de políticas sostenibles | Mejor imagen de marca y reducción de desperdicio | Compromiso con prácticas de sostenibilidad |  | x | Organizacional |  |  | x |  | x
58 | Avances en tecnología de almacenamiento en la nube | Mejora en la capacidad de almacenamiento y accesibilidad de datos | Progreso en infraestructura de nube |  | x | Técnica | x |  |  |  | x
59 | Feedback positivo de los usuarios sobre la aplicación | Identificación de mejoras y fidelización de clientes | Encuestas de satisfacción y retroalimentación constante |  | x | Organizacional | x |  |  |  | x
60 | Bajos costos de mantenimiento en los primeros años | Ahorro en el presupuesto de mantenimiento de infraestructura | Diseño eficiente del sistema y buen manejo de recursos |  | x | Económica | x |  |  |  | x
61 | Uso de tecnología de código abierto en el proyecto | Reducción de costos de licenciamiento | Selección de herramientas open-source para desarrollo |  | x | Económica | x |  |  |  | x
62 | Crecimiento del mercado de comercio electrónico | Mayor demanda para productos y servicios de MagikStock | Tendencias de compra en línea |  | x | Comercial | x |  |  | x
63 | Incremento en la precisión de datos de clientes y proveedores | Mejora en la toma de decisiones y reducción de riesgos de stock | Sistemas de datos más confiables y precisos |  | x | Técnica |  | x |  | x
64 | Integración de datos en tiempo real | Mejorar la toma de decisiones al instante | Mejoras en la infraestructura y conectividad de la base de datos |  | x | Técnica |  | x |  | x
65 | Alta adaptabilidad de la interfaz de usuario | Mejor experiencia de usuario en dispositivos móviles | Diseño flexible y responsivo |  | x | Técnica | x |  |  |  | x
66 | Mayor interés en tecnología predictiva en el mercado | Ampliación de oportunidades de negocio y contratos adicionales | Tendencia creciente en predicción y análisis de datos |  | x | Comercial | x |  |  | x
67 | Incorporación de metodologías ágiles en el equipo | Incremento en la eficiencia y adaptación rápida a cambios | Capacitación en metodologías ágiles |  | x | Organizacional |  | x |  |  | x
68 | Mayor integración con redes sociales y plataformas de venta | Aumento de la visibilidad y llegada a nuevos clientes | Implementación de estrategias de marketing digital |  | x | Comercial |  | x |  | x
69 | Reducción de tiempo en la capacitación de nuevos usuarios | Aceleración en la adopción de la aplicación | Mejora en la usabilidad y documentación del sistema |  | x | Organizacional | x |  |  |  | x
70 | Optimización en el sistema de reportes automatizados | Ahorro de tiempo en la generación de reportes y análisis de datos | Configuración y diseño eficiente del módulo de reportes |  | x | Técnica |  | x |  | x
71 | Inestabilidad de proveedores externos | Interrupciones en la cadena de suministro | Dependencia de proveedores únicos o inestables | x |  | Logística |  | x |  | x
72 | Problemas en la sincronización de datos entre módulos | Inconsistencias en la información del sistema | Fallos en la comunicación entre módulos internos | x |  | Técnica | x |  |  |  | x
73 | Interrupciones prolongadas en la red | Acceso limitado o inoperancia del sistema | Dependencia de una conexión a internet confiable | x |  | Infraestructura |  | x |  | x
74 | Problemas de compatibilidad de versiones de software | Fallos en el sistema tras actualizaciones | Cambios en librerías o dependencias no probadas | x |  | Técnica | x |  |  |  | x
75 | Cambios en los requerimientos legales o normativos | Multas o ajustes costosos en el sistema | Cambios en normativas de protección de datos | x |  | Legal |  | x |  | x
76 | Mal uso de la aplicación por usuarios no capacitados | Daños a los datos o pérdida de información | Falta de entrenamiento o uso indebido | x |  | Organizacional |  | x |  |  | x
77 | Errores en el almacenamiento de datos históricos | Pérdida de información clave para análisis futuros | Configuración incorrecta de la base de datos | x |  | Técnica |  |  | x | x
78 | Sobrecarga del servidor en picos de uso | Baja en el rendimiento o caída del sistema | Falta de escalabilidad en la infraestructura | x |  | Infraestructura | x |  |  |  | x
79 | Fallos en el monitoreo de la base de datos | Detección tardía de errores o sobrecargas | Monitoreo insuficiente o ineficaz | x |  | Técnica |  | x |  |  | x
80 | Complejidad en la administración de roles y permisos | Acceso inadecuado o brechas de seguridad | Falta de revisión periódica de permisos | x |  | Seguridad | x |  |  | x
81 | Pérdida de datos durante la migración de versiones | Inconsistencia o pérdida de registros | Fallos en la transferencia de datos | x |  | Técnica |  |  | x | x
82 | Crecientes exigencias de seguridad y cifrado de datos | Necesidad de cambios costosos o complejos | Aumento en las normativas de protección de datos | x |  | Legal |  | x |  | x
83 | Fallos en el sistema de copias de seguridad | Pérdida permanente de datos tras un incidente | Configuración incorrecta o falta de revisión de backups | x |  | Técnica |  | x |  | x
84 | Dificultades en la conciliación de inventario | Discrepancias en el control de stock | Errores en el registro de entradas y salidas | x |  | Operativa |  | x |  |  | x
85 | Alta demanda de soporte técnico tras lanzamiento | Saturación del equipo de soporte y usuarios insatisfechos | Problemas de usabilidad o falta de documentación clara | x |  | Organizacional | x |  |  |  | x
86 | Desgaste de hardware utilizado para pruebas y desarrollo | Falta de equipos adecuados para desarrollo y pruebas | Ciclo de vida limitado de los dispositivos | x |  | Infraestructura |  | x |  |  | x
87 | Subestimación del tiempo necesario para el desarrollo | Retrasos en la entrega de entregables clave | Falta de planificación precisa | x |  | Gestión de Proyecto | x |  |  | x
88 | Problemas de integración con servicios de terceros | Limitación de funcionalidades previstas | Cambios en APIs de servicios externos | x |  | Técnica |  | x |  |  | x
89 | Desgaste en la infraestructura de red local | Problemas de conectividad y desempeño en el uso de la aplicación | Infraestructura de red antigua o sobrecargada | x |  | Infraestructura |  | x |  |  | x
90 | Dificultad para monitorear las métricas de desempeño en tiempo real | Detección tardía de problemas de rendimiento | Falta de herramientas de monitoreo adecuada | x |  | Técnica |  | x |  |  | x
91 | Cambios en las políticas de los proveedores de servicios en la nube | Aumento de costos o limitaciones en la disponibilidad del sistema | Actualizaciones en términos de uso o tarifas | x |  | Infraestructura |  | x |  | x
92 | Falta de redundancia en sistemas críticos | Riesgo de pérdida de datos o interrupciones de servicio | Infraestructura sin respaldo adecuado | x |  | Técnica |  |  | x | x
93 | Cambios en las preferencias de los clientes finales | Disminución en la demanda o insatisfacción del cliente | Tendencias cambiantes del mercado | x |  | Comercial |  | x |  |  | x
94 | Competencia emergente en el mercado de soluciones de gestión de stock | Pérdida de participación de mercado | Aparición de nuevas empresas o productos competidores | x |  | Comercial |  | x |  | x
95 | Ineficiencia en el flujo de trabajo debido a tareas repetitivas | Baja productividad y mayor tiempo de desarrollo | Procesos no automatizados o manuales | x |  | Organizacional | x |  |  |  | x
96 | Errores en la entrada manual de datos | Información incorrecta en el sistema | Dependencia de tareas manuales sin validación adecuada | x |  | Operativa | x |  |  |  | x
97 | Falta de visibilidad de los niveles de inventario en tiempo real | Decisiones de reabastecimiento incorrectas | Limitación en el acceso a datos en tiempo real | x |  | Técnica |  | x |  | x
98 | Problemas de rendimiento en dispositivos antiguos | Mala experiencia del usuario en dispositivos no actualizados | Aplicación que no optimiza la compatibilidad con hardware más antiguo | x |  | Técnica |  | x |  |  | x
99 | Retrasos en el soporte de proveedores de tecnología | Tiempo prolongado para resolver incidentes técnicos | Dependencia de soporte externo en sistemas críticos | x |  | Técnica |  | x |  |  | x
100 | Alta rotación en el equipo de desarrollo | Pérdida de conocimientos específicos del sistema y tiempo de adaptación | Falta de retención de talento o condiciones laborales | x |  | Organizacional | x |  |  | x

## Instructivo
Listado de Riesgos: Instructivo
Elaborado por: oficinaproyectosinformatica.blogspot.com
Columna | Instrucciones
Nro. De Ref. | Numeración del riesgo según formato acordado, permite hacer referencia al riesgo por su número.
Descripción del problema | Describe las causas inmediatas (directas) que dan origen a la incertidumbre asociada con el riesgo.
Riesgo | Se expresa en términos del objetivo de proyecto que podría verse afectado, que son: Alcance, Cronograma, Costo y Calidad. Por ejemplo: Retraso en el cronograma, Costos mayores a los esperados, Alcance no aceptado por el cliente, fallos de calidad inaceptables, entre otros.
Causas Raíz | Se documenta con base en la investigación detallada del problema, identificando la causa que dio origen. Para identificar causas raíz se pueden utilizar métodos como la técnica de los 5 porqués que viene de la manufactura esbelta (Lean Manufacturing), ó la determinación de causas y efectos por medio de diagramas (Espina de pescado).
Tipo | Se marca con una X si el riesgo tiene un efecto adverso sobre el objetivo de proyecto (amenaza) o si tiene un efecto positivo (oportunidad).
Categoría de Riesgo | Categorías en las que se clasificaran los riesgos, según el catalogo de riesgos definido por la organización, por ejemplo, estos pueden ser: Económicos, Políticos, Clientes, Proveedores, Equipo de trabajo, tecnología, entornos (ambientes), entre otros.
Probabilidad | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si la probabilidad de ocurrencia del riesgo es alta, media o baja, marcando con una X.
Impacto | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si el impacto asociado con la ocurrencia del riesgo es alto, medio o bajo, marcando con una X.
Prioridad | El nivel de prioridad se asigna haciendo uso de una matriz de probabilidad e impacto. Riesgos de alta probabilidad e impacto serán más prioritarios que riesgos de baja probabilidad e impacto.
Responsable | Persona que puede ser del equipo de proyecto o no que será responsable de implementar los planes de respuesta y hacer seguimiento al riesgo. Puede ser un colaborador del proyecto (integrante del equipo), o puede ser algún implicado de la organización.
Estrategia de Respuesta | Indicar la estrategia del Plan de respuesta, según las siguientes opciones: - Para las amenazas: Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar. - Para las oportunidades: Explotar, Mejorar, Compartir o Aceptar.
Plan de Respuesta | Descripción de las acciones a tomar según la estrategia de respuesta seleccionada. Los planes de respuesta pueden implicar cambios en los procedimientos de trabajo, planificación de proyecto e inclusive decisiones de subcontratación con otros proveedores (en el caso de Transferir o Compartir). Si la estrategia seleccionada fue aceptar, el plan de respuesta se convierte en un plan de contingencia. En todos los casos deben evaluarse los riesgos residuales que permanecen después de la implementación de la respuesta.