## Lecciones Aprendidas
Registro de lecciones aprendidas
Nro. De Referencia | Código de Proyecto | Nombre del Proyecto | Área / Categoría | Fecha | Amenaza / Oportunidad | Título | Descripción de la Situación | Descripción del Impacto en los objetivos del proyecto | Acciones Correctivas y Preventivas Implementadas | Lección Aprendida / Recomendaciones
1 | MSK-01 | MagikStock | Gestión de Riesgo | 2024-11-10 | Amenaza | Subestimación del tiempo requerido para la integración de módulos | Se subestimó el tiempo necesario para integrar varios módulos, lo que generó retrasos en la fase de desarrollo. | El retraso en la integración causó una demora en las pruebas finales, extendiendo el cronograma general del proyecto en una semana. | Se aumentó el tiempo estimado para tareas de integración en futuros proyectos y se implementaron revisiones más detalladas de las dependencias entre módulos. | Es fundamental asignar suficiente tiempo y recursos a la integración de módulos y realizar un análisis de dependencias previo más exhaustivo.
2 | MSK-02 | MagikStock | Gestión del Tiempo | 2024-11-03 | Oportunidad | Eficiencia en el equipo de desarrollo durante la fase de implementación | El equipo pudo implementar módulos críticos con una semana de antelación gracias a una excelente coordinación y un ritmo de trabajo sostenido. | Este adelanto permitió a los responsables del proyecto realizar pruebas adicionales, reduciendo así el riesgo de errores en producción. | Se estandarizó la metodología de trabajo y se mejoró la comunicación para mantener este nivel de eficiencia en proyectos futuros. | Mantener una comunicación abierta y una coordinación constante puede mejorar significativamente los tiempos de entrega en proyectos.
3 | MSK-03 | MagikStock | Gestión de Recursos Humanos | 2024-10-08 | Amenaza | Falta de capacitación en el uso de nuevas herramientas | Algunos miembros del equipo no estaban completamente familiarizados con las nuevas herramientas de gestión de inventario, lo que ocasionó errores en la fase inicial. | Los errores causaron un retraso en la fase de pruebas y requirieron tiempo adicional para corregir inconsistencias. | Se realizó una capacitación intensiva y se mejoró la documentación de las herramientas. | Realizar capacitaciones previas al inicio de proyectos y asegurar que todos los miembros tengan habilidades suficientes para trabajar con las herramientas necesarias.
4 | MSK-04 | MagikStock | Gestión de Comunicación | 2024-11-15 | Oportunidad | Comunicación efectiva entre áreas de desarrollo y pruebas | La constante comunicación entre los desarrolladores y el equipo de pruebas permitió detectar y solucionar errores en etapas tempranas. | Esto redujo significativamente los tiempos de corrección y permitió mejorar la calidad final del producto. | Se estableció una rutina de reuniones periódicas entre áreas y se documentaron los procesos de comunicación. | Fomentar la comunicación entre áreas clave mejora la eficiencia en la identificación y resolución de problemas.
5 | MSK-05 | MagikStock | Gestión de Riesgos | 2024-11-02 | Amenaza | Falta de evaluación de proveedores externo | No se evaluaron adecuadamente los servicios de un proveedor de tecnología antes de integrarlo en el sistema, lo que resultó en incompatibilidades de software. | La integración fallida causó un retraso significativo en el cronograma y aumento de costos para resolver los problemas de compatibilidad. | En proyectos futuros, se requerirá una evaluación técnica completa de los proveedores y una fase de pruebas antes de la implementación completa. | Realizar pruebas exhaustivas y verificar la compatibilidad con los sistemas existentes antes de integrar soluciones de terceros.
6 | MSK-06 | MagikStock | Coordinación Interdepartamental | 2024-11-05 | Oportunidad | Coordinación eficaz con el equipo de marketing para el lanzamiento | La colaboración temprana con el equipo de marketing permitió alinear la presentación de la aplicación con las funcionalidades clave que se desarrollaron. | El trabajo en conjunto permitió realizar un lanzamiento exitoso, atrayendo a un número considerable de usuarios en los primeros días. | Se estableció un proceso formal para incluir al equipo de marketing en reuniones de desarrollo en etapas clave del proyecto. | Integrar la perspectiva de marketing en las primeras etapas de desarrollo ayuda a diseñar funcionalidades que respondan a las expectativas del mercado.
7 | MSK-07 | MagikStock | Control de Calidad | 2024-10-18 | Amenaza | Insuficiente tiempo asignado para pruebas de regresión | El tiempo para realizar pruebas de regresión fue menor del necesario, lo que provocó que algunos errores no se detectaran antes del lanzamiento. | La falta de detección de errores afectó la experiencia del usuario final y requirió parches posteriores al lanzamiento. | Se aumentó el tiempo de pruebas para proyectos futuros y se estableció un protocolo para ejecutar pruebas de regresión exhaustivas. | Asignar tiempo suficiente para pruebas de regresión es esencial para asegurar la calidad y evitar problemas en la producción.

## Instructivo
Registro de lecciones aprendidas: Instructivo
Elaborado por: oficinaproyectosinformatica.blogspot.com
Columna | Instrucciones
Nro. De Referencia | Numeración de la lección aprendida según formato acordado, identifica unívocamente a una lección aprendida.
Código de Proyecto | El código de proyecto en el que se identificó la lección aprendida.
Nombre del Proyecto | Nombre descriptivo del proyecto en el que se identificó la lección aprendida.
Área / Categoría | Categorías en las que se clasificaran las lecciones aprendidas, por ejemplo, en un proyecto de Desarrollo de Software estás pueden ser Técnicas, Funcionales, Comunicación, Gestión de los implicados, entre otros; o por ejemplo podrían usarse las áreas de conocimiento de la Gestión de Proyecto, por ejemplo alcance, tiempo, calidad, comunicaciones, entre otros.
Fecha | Día, mes y año en que se presentó la situación descrita.
Amenaza / Oportunidad | Se indica si la lección aprendida está relacionado con un efecto adverso (amenaza) que debe evitarse en el futuro o está asociado con un efecto positivo en el proyecto (oportunidad) sobre el cual deben tomarse acciones para mantenerlo.
Título | Alusivo a la situación presentada.
Descripción de la Situación | Describe los antecedentes y circunstancias que ocasionaron el asunto sujeto de la lección aprendida, siendo importante el identificar las causas raíz que ocasionaron la situación.
Descripción del Impacto en los objetivos del proyecto | Efecto que la situación planteada tuvo sobre los objetivos del proyecto, por ejemplo: Retraso en la fecha de entrega del proyecto (expresado en unidad de tiempo), incremento de los costos (expresado en unidad de esfuerzo), reducción de niveles de calidad, insatisfacción del cliente, entre otros. También puede reflejar impactos positivos, por ejemplo, se término la actividad antes de la fecha planificada, se ejecutó una actividad a una fracción del costo, entre otros. Es importante expresar el impacto en términos que se puedan medir.
Acciones Correctivas y Preventivas Implementadas | Enumerar las acciones correctivas implementadas para reducir o mejorar los efectos de la situación (dependiendo si son amenazas u oportunidades) y acciones preventivas para reducir o incrementar la probabilidad que se vuelvan a presentar en el futuro.
Lección Aprendida / Recomendaciones | Resume las acciones y estrategias a adoptar en el futuro para evitar que se presente nuevamente la amenaza o para aprovechar la oportunidad (si es una lección de impacto positivo). Se construye a partir de las experiencias de las acciones tomadas para corregir la situación.

## Ejemplo
Registro de lecciones aprendidas: Ejemplo
Elaborado por: oficinaproyectosinformatica.blogspot.com
Nro. De Referencia | Código de Proyecto | Nombre del Proyecto | Área / Categoría | Fecha | Amenaza / Oportunidad | Título | Descripción de la Situación | Descripción del Impacto en los objetivos del proyecto | Acciones Correctivas y Preventivas Implementadas | Lección Aprendida / Recomendaciones
XXXX-XXXX-XX | XXXX-XXXX-XX | Desarrollo de Sistema para Gestión de Lecciones aprendidas | Gestión de Requerimientos | 2011-10-28 | Amenaza | Documento de Diseño con insuficiente detalle. | Ciertos escenarios no fueron descritos en detalle en los documentos funcionales, en su lugar, en algunos casos se hizo referencia al comportamiento de un sistema anterior. Está situación ocasionó interpretaciones inadecuadas del alcance por parte del equipo de desarrollo, por lo que ciertos componentes no fueron aceptados por el usuario final. | Se retrasó la fecha de entrega y se incurrieron en costos adicionales por retrabajo. | Como acción correctiva, se realizaron reuniones con los usuarios para describir el comportamiento esperado y se actualizó el documento de diseño funcional. Luego se realizaron desarrollos de la funcionalidad esperada. Como acción preventiva, se revisaron el resto de los documentos de diseño funcional para buscar identificar situaciones similares y tomar los correctivos antes de comenzar a desarrollar esos componentes. | Implementar un control de aprobación de los documentos funcionales. Incluir en el checklist de aprobación que el documento describa en detalle los procesos de negocio y comportamiento esperados.